МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД №1 «ФИРДАУС» С. АЛХАЗУРОВО

УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНприказом МБДОУ «Детский сад №1 «Фирдаус» с. Алхазурово»от \_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_№\_\_\_ |

**Дорожная карта по разработке**

**Программы воспитания в ДОУ**

с. Алхазурово-2021

| **Мероприятие** | **Результат** | **Срок реализации** | **Ответственный** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Организационно-управленческое обеспечение** |
| Разработка и утверждение дорожной карты по разработкеПрограммы воспитания | Приказ, дорожная карта | Август 2021 | Заведующий |
| Создание рабочей группы по работе над проектом программы воспитания ДОУ | Приказ | Август 2021 | Заведующий |
| Разработка положения о рабочей группе по разработке рабочей программы воспитания  | Приказ, положение | Август 2021 | Заведующий |
| Мониторинг образовательных запросов родителей | Анкетирование | Август 2021 | Воспитатели групп  |
| **Методическое обеспечение** |
| Разработка целевого раздела программы воспитания | Проект целевой части программы | Август 2021 | Члены рабочей группы  |
| Разработка содержательного раздела программы воспитания | Проект содержательной части программы | Август 2021 | Члены рабочей группы |
| Разработка организационного раздела программы воспитания | Проект организационной части программы | Август 2021 | Члены рабочей группы |
| **Обсуждение проекта с участниками образовательных отношений** |
| Обсуждение проекта программы воспитания на заседании рабочей группы | Протокол заседания рабочей группы | Август 2021 | Руководитель рабочей группы  |
| Обсуждение проекта программы воспитания на родительском комитете | Протокол заседания родительского комитета | Август 2021 | Председатель родительского комитета  |
| Обсуждение проекта программы воспитания на педагогическом совете | Протокол заседания педагогического совета | Август 2021 | Заведующий  |
| Корректировка проекта программы воспитания в соответствии с решениями родительского комитета и педагогического совета | Проект программы воспитания | Август 2021 | Члены рабочей группы  |
| Утверждение Программы воспитания | Приказ | Август 2021 | Заведующий |
| **Нормативно-правовое обеспечение** |
| Включение программы воспитания в ООП ДО | Приказ об утверждении ООП ДО | Июнь, 2021 | Заведующий  |
| **Информационное обеспечение** |
| Размещение проекта программы воспитания на официальном сайте детского сада | Сайт детского сада | Сентябрь 2021 | Старший воспитатель  |
| Размещение ООП ДО, включающей программу воспитания, на официальном сайте детского сада | Сайт детского сада | Сентябрь 2021 | Старший воспитатель  |
| **Материально-техническое обеспечение** |
| Исследование и укрепление материально-технической базы детского сада для реализации программы воспитания | Аналитическая справка | Декабрь 2021 | Заведующий  |